## 项目管理
面向领域知识调研的搜索和分析平台项目 | [8 empty] | 支持自动高亮“今天”为红色⬇️ 休假日期自动标识为淡黄色 | [8 empty] | 待启动 |  |  |  |  | 已完成
| 启动日期 | 2023-09-12 | ➡️切换人名 | @张雲赫 | 显示第 |  | 1 | 周 | 第 1 周 | [6 empty] | 第 2 周 | [6 empty] | 第 3 周 | [6 empty] | 第 4 周 | [6 empty] | 第 5 周 | [6 empty] | 第6 周 | [6 empty] | 第 7 周 | [6 empty] | 第 8 周
| 项目负责人 | @张雲赫 | 查看工作量 | 83 | 修改⬆️可自动调整右侧时间轴长度 |  |  |  | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30
项目 | 项目描述 | 跟进人 | 启动日期 | 完成日期 | 工时 自然日 | 完成度 % | 工时 工作日 | time axis 2023-09-11 to 2023-11-05
灰色底色为任务项，白色底色为子任务项 |  |  | 填写绿色区域，灰色底色部分由公式自动计算 | time axis 2023-09-11 to 2023-11-05
1 | 分析 |  | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 40 | 100% | 13
1.1 | 【问题陈述】 | @张雲赫 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 12 | 100% | 8
1.2 | 【制定项目计划】 | @张雲赫 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 14 | 100% | 6
1.3 | 【任务分工】 | @张雲赫 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 14 | 100% | 6
2 | 产品设计 |  | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 14 | 100% | 6
2.1 | 【初步需求分析成果】 | @张雲赫 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 14 | 100% | 6
3 | 前端开发 |  | 2023-10-03 | 2023-11-05 | 114 | 3.947% | 22
3.1 | 【设计用户界面和用户体验】 | @张雲赫 | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 7 | 100% | 3
3.2 | 【用户注册】 | @刘骜 | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 10 | 0% | 6
3.3 | 【用户登录】 | @刘骜 | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 10 | 0% | 6
3.4 | 【用户搜索关键词】 | @杨致远 | 2023-10-13 | 2023-10-22 | 10 | 0% | 6
3.5 | 【展示收藏结果】 | @杨致远 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 7 | 0% | 5
3.6 | 【展示搜索结果】 | @杨致远 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 7 | 0% | 5
3.7 | 【展示学者主页】 | @刘骜 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 7 | 0% | 5
3.8 | 【展示文献主页】 | @刘骜 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 7 | 0% | 5
3.9 | 【可视化搜索结果】 | @文彦哲 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 7 | 0% | 5
3.10 | 【可视化学者信息】 | @张雲赫 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 7 | 0% | 5
3.11 | 【可视化文献信息】 | @张雲赫 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 7 | 0% | 5
3.12 | 【管理员登陆】 | @刘骜 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 7 | 0% | 5
3.13 | 【管理员管理用户】 | @刘骜 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 7 | 0% | 5
3.14 | 【管理员管理爬虫】 | @刘骜 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 7 | 0% | 5
3.15 | 【管理员管理数据】 | @刘骜 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 7 | 0% | 5
4 | 后端开发 |  | 2023-10-10 | 2023-10-28 | 64 | 60.47% | 14
4.1 | 【配置和初始化Flask应用程序】 | @张雲赫 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2 | 100% | 1
4.2 | 【数据库模型设计和MongoDB集成】 | @张雲赫 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2 | 100% | 2
4.3 | 【用户注册】 | @张雲赫 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2 | 100% | 2
4.4 | 【用户登录】 | @张雲赫 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2 | 100% | 2
4.5 | 【用户搜索关键词】 | @文彦哲 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 3 | 0% | 2
4.6 | 【展示收藏结果】 | @张雲赫 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 3 | 100% | 1
4.7 | 【展示搜索结果】 | @文彦哲 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 3 | 0% | 1
4.8 | 【展示学者主页】 | @张雲赫 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 3 | 100% | 1
4.9 | 【展示文献主页】 | @张雲赫 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 3 | 100% | 1
4.10 | 【可视化搜索结果】 | @文彦哲 | 2023-10-24 | 2023-10-28 | 5 | 0% | 4
4.11 | 【可视化学者信息】 | @文彦哲 | 2023-10-24 | 2023-10-28 | 5 | 0% | 4
4.12 | 【可视化文献信息】 | @文彦哲 | 2023-10-24 | 2023-10-28 | 5 | 0% | 4
4.13 | 【收藏学者】 | @文彦哲 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 3 | 0% | 1
4.14 | 【收藏文献】 | @文彦哲 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 3 | 0% | 1
4.15 | 【管理员登陆】 | @张雲赫 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 5 | 100% | 4
4.16 | 【管理员管理用户】 | @张雲赫 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 5 | 100% | 4
4.17 | 【管理员管理爬虫】 | @张雲赫 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 5 | 100% | 4
4.18 | 【管理员管理数据】 | @张雲赫 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 5 | 100% | 4
5 | 爬虫开发 |  | 2023-10-21 | 2023-11-08 | 18 | 0% | 13
5.1 | 【定义爬取目标和规则】 | @张雲赫 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 1 | 0% | 0
5.2 | 【开发acl爬虫】 | @张雲赫 | 2023-10-25 | 2023-10-29 | 5 | 0% | 3
5.3 | 【开发arxiv爬虫】 | @张雲赫 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5 | 0% | 5
5.4 | 【开发sci-hub爬虫】 | @张雲赫 | 2023-11-04 | 2023-11-08 | 5 | 0% | 3
5.5 | 【数据清洗】 | @张雲赫 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 | 0% | 1
5.6 | 【数据存储到MongoDB数据库】 | @张雲赫 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 | 0% | 1
6 | 集成搜索引擎 |  | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 8 | 0% | 5
6.1 | 【集成搜索引擎】 | @张雲赫 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 0% | 1
6.2 | 【设计和开发搜索功能】 | @文彦哲 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 0% | 1
7 | 数据分析和可视化 |  | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 6 | 0% | 3
7.1 | 【开发数据分析功能】 | @张雲赫 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 3 | 0% | 1
7.2 | 【集成数据可视化工具】 | @文彦哲 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 3 | 0% | 3
8 | 部署和运维 |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 3 | 0% | 1
8.1 | 【部署平台到生产环境】 | @张雲赫 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0% | 1
8.2 | 【设置自动化部署和监控】 | @张雲赫 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0% | 1
8.3 | 【进行持续维护和更新】 | @张雲赫 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 0% | 1
Formulas:
支持自动高亮“今天”为红色⬇️ 休假日期自动标识为淡黄色 = [支持自动高亮“今天”为红色⬇️ 休假日期自动标识为淡黄色, row below]
已完成 = [已完成, row below]

## 项目甘特图
任务 | 所属项目 | 状态 | 任务执行人 | 开始时间 | 截止时间 | 优先级
新功能阶段推广运营 | 创新功能探索 | 未开始 | 邹小杉 | 2023-07-26 | 2023-08-18 | P2
根据用户反馈迭代功能 | 提升用户体验 | 未开始 | 沈小茜 | 2023-07-16 | 2023-08-12 | P1
连通线上线下用户体验 | 完成用户拉新 | 未开始 | 万小奇 | 2023-07-11 | 2023-07-29 | P1
引导用户加入社群 | 完成用户拉新 | 未开始 | 万小奇 | 2023-07-13 | 2023-09-07 | P0
修补已知功能漏洞 | 优化产品功能 | 未开始 | 于小宁 | 2023-07-26 | 2023-08-18 | P2
完成创新功能开发上线 | 创新功能探索 | 进行中 | 雷小达 | 2023-07-08 | 2023-08-04 | P1
收集、整合用户反馈 | 提升用户体验 | 进行中 | 周北北 | 2023-07-10 | 2023-07-27 | P0
多渠道开展拉新活动 | 完成用户拉新 | 进行中 | 王小铭 | 2023-07-08 | 2023-08-06 | P0
评估需求并细分任务 | 优化产品功能 | 已完成 | 黄泡泡 | 2023-07-08 | 2023-07-30 | P1
推进功能优化研发 | 优化产品功能 | 已停滞 | 黄泡泡 | 2023-07-08 | 2023-08-04 | P1

## 项目进展分析
看板分析
借助数据透视表，可以快速对项目数据进行分类汇总，交叉分析，实时掌控项目进度，效率，成员工作分布等信息，方便了解项目进展。通过简单拖拽字段，用户可轻松改变分析维度，提炼有价值内容，操作介绍请参考创建及使用数据透视表
项目概览分析
项目数量趋势分析 | 统计项目成员任务分布情况

## 💡 【必读】使用指南
使用指南
模板亮点介绍
本甘特图模板，通过公式、下拉列表、条件格式等能力的组合配置，提供了更“智能”的方式实现甘特图项目管理。 ⭐️ “智能”生成项目时间条：你只需要输入项目的启动时间、工作量，模板就会自动计算出对应的时间条 ⭐️ “智能”计算每个项目成员的工作总量：通过顶部的「切换人名」，可选择任务Owner并查看对应的工作量 ⭐️ “智能”根据子任务的完成度计算出父级任务的完成进度
如何正确使用
| • 创建模版后，可以手动修改项目启动日期（默认基于打开表格时间自动生成项目启动日期），右侧时间表会自动生成 | 点击修改项目启动日期
| • 点击切换显示周数，可“智能”延长右侧时间条进度，无需手动生成更长的时间轴 | 点击可跳转设置并查看效果
• 「切换人名」的下拉列表选项，会根据C列的跟进人信息自动生成
• 填写每个任务的工时（自然日），可自动计算出按工作日计算的工时；同时在顶部「下拉列表」切换人名时，可自动在下方生成每个人的工作量信息
| • 仅需要更新有绿色背景色的区域 | 可填写区域
| • 灰色底色区域代表父级任务，父级任务的启动时间，会根据子任务自动时间中的最小值自动生成 | 父级任务信息可自动生成
• 如果单元格中有显示"#####"，可以将列宽调整到可完整显示内容
• 如需增加父任务，请先在任务列表区插入一行，并将父任务行复制后粘贴到新插入的行中
• 如需增加子任务，请在子任务范围（除第一行和最末行外的范围）内插入一行，并将上一行信息复制后粘贴到新插入的行中
注意事项
❗️ 请不要轻易在A1:I5 范围内增删行列，否则会影响配置好的公式及条件格式 ❗️ 如果出现表格错乱问题，请通过历史记录恢复到操作前的版本

## 2023节假日一览表
节日 | 放假时间 | 上班时间 | ❗️此页Sheet用于计算2023年度中国大陆地区的假期和调休情况，与甘特图时间轴的调休标识关联，请勿删除❗️
元旦 | 2022-12-31 | 2023-01-28
元旦 | 2023-01-01 | 2023-01-29 | 1. 模板创建者可保护本子表，禁止其他协作者编辑本子表
元旦 | 2023-01-02 | 2023-04-23 | 2. 保护子表后，可隐藏本页
春节 | 2023-01-21 | 2023-05-06 | 3. 如需自行调整假期和调休情况，可自行更新左侧B列和D列的日期；更新后，在“项目甘特图”表中，选择“条件格式”——“管理规则”——“整张工作表”，找到“自定义公式=NETWORKS.INTL……”的规则
春节 | 2023-01-22 | 2023-06-25
春节 | 2023-01-23 | 2023-10-07 | 4. 将公式【 =NETWORKDAYS.INTL(J$4,J$4,1,'2023节假日一览表'!$B$2:$B$32)+COUNTIFS('2023节假日一览表'!$D$2:$D$8,">="&J$4,'2023节假日一览表'!$D$2:$D$8,"<="&J$4)=0 】中的'2023节假日一览表'!$B$2:$B$32及'2023节假日一览表'!$D$2:$D$8范围扩充到与新增范围一致即可
春节 | 2023-01-24 | 2023-10-08
春节 | 2023-01-25
春节 | 2023-01-26
春节 | 2023-01-27
清明节 | 2023-04-05
劳动节 | 2023-04-29
劳动节 | 2023-04-30
劳动节 | 2023-05-01
劳动节 | 2023-05-02
劳动节 | 2023-05-03
端午节 | 2023-06-22
端午节 | 2023-06-23
端午节 | 2023-06-24
中秋节 | 2023-09-29
国庆节 | 2023-09-30
国庆节 | 2023-10-01
国庆节 | 2023-10-02
国庆节 | 2023-10-03
国庆节 | 2023-10-04
国庆节 | 2023-10-05
国庆节 | 2023-10-06